## Sheet1
Sprint 4 | Person responsible | Estimated completion | Actual completion
Code reviews | everyone | 2022-04-11 | 2022-04-11
Enemy item drops | Zening | 2022-04-08 | 2022-04-10
Victory State | Ting | 2022-04-01 | 2022-04-07
Pause State | Ting | 2022-04-02 | 2022-04-06
Defeat State | Ting | 2022-04-03 | 2022-04-08
Triforce animation | Luke | 2022-04-01 | 2022-04-01
HUD | Craig | 2022-04-04 | 2022-04-04
Pushable blocks | Luke | 2022-03-28 | 2022-03-28
block-door handler | Luke | 2022-03-29 | 2022-03-29
block-block handler | Luke | 2022-03-30 | 2022-03-30
unlockable doors | Luke | 2022-04-01 | 2022-04-01
doors unlock on enemy deaths | Luke | 2022-04-02 | 2022-04-02
Sound | Luke | 2022-03-26 | 2022-03-26
level transitions | Austin | 2022-03-30 | 2022-03-30
level scrolling | Austin | 2022-04-05 | 2022-04-05
player death animation | Luke | 2022-04-06 | 2022-04-07
block puzzle | Luke | 2022-04-07 | 2022-04-07
Game state | Ting feng | 2022-04-04 | 2022-04-04
First time item pick up animations | Luke | 2022-03-25 | 2022-03-25
Explodable walls | Luke | 2022-03-24 | 2022-03-25